## 문서 규칙
| 문서 번호 | CostType
0 | None | None
1 | Status | Cash
2 | Boss | Coin
3 | Monster
4 | Upgrade
5 | Weapon
6 | Shop
7
8 | String
9 | Path

## 기능 구현
스탯 | 전투 | 강화 | 제작 | 상점 | 데이터
공격력 | 몬스터 생성 | 공격력 | 생성 | 광고 제거 | TableParser
체력 |  | 체력 | 조합 | 자동 제작 | Web
방어력 |  | 방어력 | 인벤토리 잠금 해제
제작 속도

## 일정
열 너비 3 | 행 높이 16.5 | 시작일 | 2022-06-09 | [9 empty] | 진행 |  | 1 |  | 목표 |  | 2 |  | 완료 |  | 3
2022-06-11 13:51 |  |  |  | 6
기능 | 시작 | 목표 | 완료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
프레임워크 | 6/9 | 6/9 | 6/10 | 6 9: 1; 6 10: 3; 6 11: 2
테이블 | 6/11 | 6/18 | 6/18 | 6 10: 1; 6 11: 1; 6 18: 2
UI 디자인 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6 10: 3; 6 11: 2
테이블 파서 | 6/11 | 6/12 | 6/12 | 6 10: 1; 6 11: 1; 6 12: 2
테이블 연동 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6 14: 2
몬스터 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6 15: 2
인게임 UML | 6/13 | 6/13 | 6/13 | 6 13: 2
캐릭터 스탯 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 6 14: 2

## 1.Status
ID | Level | MaxInventory
110001 | 1 | 4

## 2.Boss
ID | Health | AttackPower | DefencePower
210001 | 100 | 10 | 5
210002 | 150 | 20 | 10
210003 | 200 | 30 | 15
210004 | 300 | 40 | 20
210005 | 350 | 50 | 25
210006 | 400 | 60 | 30

## 3.Monster
ID | Health | AttackPower | DefencePower
310001 | 100 | 10 | 5
310002 | 150 | 20 | 10
310003 | 200 | 30 | 15
310004 | 300 | 40 | 20
310005 | 350 | 50 | 25
310006 | 400 | 60 | 30

## 4.Upgrade
ID | IconPath | Level | CurValue | UpgradeValue | Cost
410000 | 510001 | 0 | 10 | 5 | 100
410001 | 510001 | 1 | 15 | 10 | 200
410002 | 510001 | 2 | 25 | 15 | 300
410003 | 510001 | 3 | 40 | 20 | 400
410004 | 510001 | 4 | 60 | 25 | 500
410005 | 510001 | 5 | 85 | 30 | 600

## 5.Weapon
ID | IconPath | Level | AttackPower
510001 | 910001 | 1 | 5
510002 | 910002 | 2 | 10
510003 | 910003 | 3 | 20
510004 | 910004 | 4 | 40
510005 | 910005 | 5 | 80
510006 | 910006 | 6 | 160

## 6.Shop
ID | IconPath | CostType | PriceText
610001 | 910007 | Cash | 810008
610002 | 910007 | Coin | 1000

## 8.String
ID | Eng | Kor
810001 | Touch To Play | 터치하여 시작
810002 | Start Game | 게임 시작
810003 | Boss | 보스
810004 | Upgrade | 강화
810005 | Craft | 제작
810006 | Shop | 상점
810007 | Ad Remove | 광고 제거
810008 | USD $<size=120%><#21bf82>3.99 | KRW <size=120%><#21bf82>4,900￦

## 9.Path
ID | AssetType | Path
910001 | Sprite | Art/Sprite/Weapon/Sword
910002 | Sprite | Art/Sprite/Weapon/Bow
910003 | Sprite | Art/Sprite/WeaponAxe
910004 | Sprite | Art/Sprite/Weapon/Hammer
910005 | Sprite | Art/Sprite/Weapon/HDualBlade
910006 | Sprite | Art/Sprite/Weapon/BattleAxe
910007 | Sprite | Art/Sprite/Shop/AdRemove